Conservation Coach Training

Instructions pour l’exercice

Insérer les objectifs au sein des chaînes de résultats (30 minutes)

Objet de l’exercice:

- Pratiquer la facilitation de la chaîne de résultats

- Pratiquer l’élaboration des objectifs.

- Apprendre l’élaboration des éléments d’un plan de travail dans une chaîne de résultats.

Rôles :

Coach/Facilitateur

Co-facilitateur

Membres de l’équipe

Instructions :

- Une fois que les participants sont choisis, ils décident entre eux qui sera Coach/Facilitateur et qui sera co-facilitateur. Ils décident où se positionner dans la salle.

- Continuer à travailler sur la même chaîne de résultats provenant de l’Exercice I sur les chaînes de résultats.

- Le Coach/Facilitateur rappelle aux membres de l’équipe l’objectif final et la logique de la stratégie.

- Le Coach/Facilitateur conduit ensuite le groupe à insérer les objectifs clés (et les indicateurs) le long de la chaîne de résultats. Ils doivent être placés aux endroits critiques de la chaîne et être assez importants pour que l’équipe envisage vraiment d’en faire le suivi.

- Le Coach/Facilitateur conduit ensuite le groupe à estimer combien de temps de travail du personnel serait requis pour terminer les activités, avec un calendrier grossier pour chacune. Ajouter toutes les dépenses supplémentaires évidentes.

- Le Co-facilitateur est le ‘soutien’ du coach leader, il offre des suggestions et il complète s’il y a un retard/manque. Il peut aussi capturer les points les plus importants suggérés par les pairs sur une feuille de papier pour les partager avec le présentateur lors de leur future délibération. Le Co-facilitateur doit aussi contrôler le temps.

- A la fin de chaque session, le Coach/Facilitateur donnera toujours le dernier mot aux membres de l’équipe.

- L’Instructeur demandera ensuite aux membres de l’équipe de donner leur feedback aux facilitateurs.